## Métricas
PROYECTO: | Cambio de mano de una calle
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.03125 | 19:00 | 19:52 | 0.036111
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 19:52 | 20:35 | 0.029861
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase grafo |  |  | 80 | 0.013889 | 20:35 | 20:55 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 74 | 0.013889
2 | Clase adyacencia |  |  | 30 | 0.0069444 | 20:55 | 21:00 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 29 | 0.0034722
3 | Clase nodo |  |  | 15 | 0.0034722 | 21:00 | 21:05 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 14 | 0.0034722
4 | Clase FileUtils |  |  | 75 | 0.010417 | 21:05 | 21:17 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 76 | 0.0083333
5 | Clase Dijsktra |  |  | 120 | 0.020833 | 21:17 | 21:47 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 115 | 0.020833
6 | Clase Interpretes Calles |  |  | 70 | 0.0069444 | 21:47 | 21:57 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 72 | 0.0069444
7 | Clase CallesRunner |  |  | 70 | 0.013889 | 21:57 | 22:16 | 0.013194 | 0 | 0:00 | 69 | 0.013194
8 | Clase CasosRunner |  |  | 50 | 0.0055556 | 22:16 | 22:23 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 47 | 0.0048611
TOTALES |  |  |  | 510 | 0.081944 |  |  | 0.075 | 0 | 0 | 496 | 0.075
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 22:23 | 22:30 | 0.0048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 496
LOC / Hora |  |  | 275.5556
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.036111 | 24.76%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.029861 | 20.48%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0048611 | 3.333%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.075 | 51.43%
Tiempo Total |  |  | 0.14583
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])