## Hoja1
Análisis
Estimacion | Hora inicio | Hora fin | Tiempo Real
0:20 | 18:57 | 19:05 | 0:08
Preparacion de la prueba
Estimacion | Hora inicio | Hora fin | Tiempo Real
0:20 | 19:05 | 19:18 | 0:13
N | Descripcion |  |  | estimacion |  | desarrollo |  |  | correccion |  | lineas reales | tiempo total
|  |  |  | lineas | tiempo | hora inicio | hora fin | tiempo real | errores logicos | tiempo
1 | Implementacion OIA |  |  | 7 | 0:05 | 19:22 | 19:27 | 0:05 | 0 | 0:00 | 7 | 0:05
2 | Parseo datos |  |  | 20 | 0:20 | 19:30 | 19:44 | 0:14 | 0 | 0:00 | 25 | 0:14
3 | grafoNDNP |  |  | 25 | 0:10 | 19:45 | 19:49 | 0:04 | 0 | 0:00 | 28 | 0:04
4 | BFS |  |  | 45 | 0:45 | 19:52 | 20:39 | 0:47 | 0 | 0:00 | 26 | 0:47
5 | resolver |  |  | 25 | 0:15 | 20:42 | 20:48 | 0:06 | 0 | 0:00 | 18 | 0:06
6 | imprimirResultados |  |  | 10 | 0:05 | 20:50 | 20:57 | 0:07 | 0 | 0:00 | 7 | 0:07
[11 empty] | 111 | 1:23
Ejecución de la Prueba
Estimacion | Hora inicio | Hora fin | Tiempo Real
0:05 | 21:00 | 21:07 | 0:07
| errores totales | 0
| lineas totales | 111
| tiempo total | 1:51
| lineas por hora | 60
| complejidad | n3