## Métricas
PROYECTO: |  | TP3 PATRONES DE DISEÑO
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 14:55 | 15:14 | 0.013194
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.83333 | 15:15 | 15:42 | 0.01875
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
1899-12-31 06:00 | 15:45 | 16:51 | 0.045833
4
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Expresion, Op Bin, Op Un. |  |  | 50 | 0.41667 | 17:00 | 17:17 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 57 | 0.011806
3 | Suma, Resta, Division, Multi, Potencia |  |  | 100 | 1899-12-31 01:00 | 17:20 | 17:42 | 0.015278 | 1 | 0:02 | 84 | 0.016667
4 | Logaritmo, Constante |  |  | 50 | 0.83333 | 17:45 | 18:02 | 0.011806 | 1 | 0:02 | 52 | 0.013194
5 | Resolver |  |  | 100 | 1900-01-01 12:00 | 19:00 | 21:14 | 0.093056 | 5 | 0:29 | 228 | 0.11319
6 | Test |  |  | 50 | 1899-12-31 06:00 | 21:30 | 22:17 | 0.032639 | 0 | 0:00 | 50 | 0.032639
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 350 | 1900-01-05 01:00 | - | - | 0.16458 | 7 | 0.022917 | 471 | 0.1875
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 22:20 | 22:40 | 0.013889
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 471
LOC / Hora |  |  | 104.6667
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.486%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.013194 | 4.726%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.01875 | 6.716%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.045833 | 16.42%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.013889 | 4.975%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.022917 | 8.209%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.16458 | 58.96%
Tiempo Total |  |  | 0.27917
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])